АДМИНИСТРАЦИЯ АЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АТЯШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 декабря 2024 г.                                                                                                      №  160

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ АЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020-2026 ГОДЫ»

1. Утвердить изменения, которые вносятся в программу Аловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2025 годы», утвержденную Постановлением Администрации Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 27 ноября 2019 года № 54 «Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения» (с изм. от 30.03.2020 г. № 8, от 12.08.2020г №27, от 25.11.2022г №262, от 12.12.2023г № 299)

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

.

### Глава Аловского

### сельского поселения                                                                   А.А. Сорокин

Утверждены

Постановлением  Администрации

Аловского сельского поселения

от  23 декабря 2024  г.  №160

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу Аловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2026 годы»

Внести в Муниципальную программу Аловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2026 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

- В наименовании Программы цифру «2026» заменить цифрой «2027».

- В паспорте Программы:

1) Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований Программы |  | Общий объем финансирования составляет всего 8153,1 тыс. рублей: в 2020 г - 329,3 тыс. рублей; в 2021 г - 605,9 тыс. рублей; в 2022 г- 633,3 тыс. рублей; в 2023 г- 3052,0 тыс. рублей; в 2024 г- 2857,6 тыс. рублей; в 2025 г- 225,0 тыс. рублей; в 2026 г- 225,0 тыс. рублей; в 2027 г- 225,0 тыс. рублей в том числе из средств федерального бюджета в сумме тыс. рублей: в 2020 г - тыс. рублей; в 2021 г.- тыс. рублей; в 2022 г.- тыс. рублей; в 2023 г.- тыс. рублей; в 2024 г.- тыс. рублей; в 2025 г.- тыс. рублей; в 2026 г.- тыс. рублей; в 2027 г.- тыс. рублей. в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 3881,2 тыс. рублей: в 2020 г - 195,5 тыс. рублей; в 2021 г.- 380,4 тыс. рублей; в 2022 г.- 360,2 тыс. рублей; в 2023 г.- 1588,3 тыс. рублей; в 2024 г.- 1356,80 тыс. рублей; в 2025 г.- тыс. рублей; в 2026 г.- тыс. рублей; в 2027 г.- тыс. рублей; и из средств бюджета Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района в сумме 3991,9 тыс. рублей: в 2020 г - 133,8 тыс. рублей; в 2021 г- 225,5 тыс. рублей; в 2022 г- 273,1 тыс. рублей; в 2023 г- 1183,7 тыс. рублей; в 2024 г- 1500,8 тыс. рублей; в 2025 г- 225,0 тыс. рублей; в 2026 г.- 225,0 тыс. рублей; в 2027 г.- 225,0 тыс. рублей объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 280,0 тыс. рублей. в 2020 г – тыс. рублей; в 2021 г.- тыс. рублей; в 2022г.- тыс. рублей; в 2023г.- 280,0 тыс. рублей; в 2024 г.- тыс. рублей; в 2025 г.- тыс. рублей в 2026 г.- тыс. рублей в 2027 г.- тыс. рублей Объемы финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней» |
| --- | --- | --- |

3. В паспорте Подпрограммы «Благоустройство сельских территорий»

Муниципальной программы Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2027 годы»:

Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  | Общий объем финансирования составляет всего 3667,4 тыс. рублей: в 2020 г - 14,2 тыс. рублей; в 2021 г.- 14,0 тыс. рублей; в 2022 г.- 102,3 тыс. рублей; в 2023 г.- 2116,2 тыс. рублей; в 2024 г.- 990,7 тыс. рублей; в 2025 г.- 50,0 тыс. рублей; в 2026 г.- 50,0 тыс. рублей; в 2027 г.- 50,0 тыс. рублей в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 1388,3 тыс. рублей: в 2020 г - тыс. рублей; в 2021 г.- тыс. рублей; в 2022 г.- тыс. рублей; в 2023 г.- 1388,3 тыс. рублей; в 2024 г.- тыс. рублей; в 2025 г.- тыс. рублей; в 2026 г.- тыс. рублей; в 2027 г.- тыс. рублей. и из средств местного бюджета Аловского сельского поселения в сумме 1999,1 тыс. рублей: в 2020 г – 14,2 тыс. рублей; в 2021 г.- 14,0 тыс. рублей; в 2022 г.- 102,3 тыс.рублей; в 2023 г.- 727,9 тыс.рублей; в 2024 г.- 990,7 тыс.рублей; в 2025 г.- 50,0 тыс.рублей; в 2026 г.- 50,0 тыс.рублей; в 2027 г.- 50,0 тыс. рублей. объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 280,0 тыс. рублей. в 2020 г – тыс. рублей; в 2021 г.- тыс. рублей; в 2022 г.- тыс. рублей; в 2023 г.- 280,0 тыс. рублей; в 2024 г.- тыс. рублей; в 2025 г.- тыс. рублей; в 2026 г.- тыс. рублей; в 2027 г.- тыс. рублей.» |
| --- | --- | --- |

4. В паспорте Подпрограммы «Текущие содержание сельских территорий»

Муниципальной программы Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2027 годы»:

Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  | Общий объем финансирования составляет всего 4485,7 тыс. рублей: в 2020 г - 315,1 тыс. рублей; в 2021 г.- 591,9 тыс. рублей; в 2022 г.- 531,0 тыс. рублей; в 2023 г.- 655,8 тыс. рублей; в 2024 г.- 1866,9 тыс. рублей; в 2025 г.- 175,0 тыс.рублей; в 2026 г.- 175,0 тыс.рублей; в 2027 г.- 175,0 тыс.рублей. в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 2492,9 тыс. рублей: в 2020 г - 195,5 тыс. рублей; в 2021 г.- 380,4 тыс. рублей; в 2022 г.- 360,2 тыс. рублей; в 2023 г.- 200,0 тыс. рублей; в 2024 г.- 1356,8 тыс. рублей; в 2025 г.- тыс. рублей; в 2026 г.- тыс. рублей; в 2027 г.- тыс. рублей. и из средств местного бюджета Аловского сельского поселения в сумме 1992,8 тыс. рублей: в 2020 г – 119,6 тыс. рублей; в 2021 г.- 211,5 тыс.рублей; в 2022 г.- 170,8 тыс. рублей; в 2023 г.- 455,8 тыс. рублей; в 2024 г.- 510,1 тыс. рублей; в 2025 г.- 175,0 тыс. рублей; в 2026 г.- 175,0 тыс. рублей; в 2027 г.- 175,0 тыс. рублей. объем финансирования из внебюджетных источников в сумме тыс. рублей. в 2020 г – тыс. рублей; в 2021 г.- тыс. рублей; в 2022 г.- тыс. рублей; в 2023 г.- тыс. рублей; в 2024 г.- тыс. рублей; в 2025 г.- тыс. рублей; в 2026 г.- тыс. рублей; в 2027 г.- тыс. рублей;» |
| --- | --- | --- |

4.Приложения 1,2,4,5,6,7,8  изложить  в следующей редакции:

«

Приложение1

- к Муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2027 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы

| единиц | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год прогноз | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 год прогноз | 2025 год прогноз | 2026 год прогноз | 2027 год прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Муниципальная программа « Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2027 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество отремонтированных объектов культурного наследия | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество разработанной проектно–сметной документации | единиц |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество полученных положительных госэкспертиз | единиц |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество установленных светодиодных светильников и замена ламп на светодиодные светильники | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Текущее содержание сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Соответствие объектов внешнего благоустройства (тротуаров, уличного освещения, озеленения) ГОСТу; | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Привлечение предприятий, организаций и населения поселения к работам по благоустройству; | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц и проездов и увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Улучшение экологической обстановки; посадка кустарников и деревьев, вырубка сухих деревьев и кустарников | га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Процент выполненных мероприятий из общего количества мероприятий запланированных по основному мероприятию «Прочее мероприятие по содержанию территории сельских поселений» | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение2

- к Муниципальной программе

- «Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2027 годы»

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подраздела) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 | 2027 | реализация общественно-значимых проектов по обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно-значимых проектов по обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок - 1 единиц |
| 2 | Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 | 2027 | реализация общественно-значимых проектов по организации освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно-значимых проектов по организации освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий – 1 единиц |
| 3 | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 | 2027 | реализация общественно-значимых проектов по организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно-значимых проектов по организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок - 1 единиц |
| 4 | Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 | 2027 | реализация общественно-значимых проектов по обустройству общественных колодцев и водоразборных колонок | снижение количества населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, в том числе в целях пожаротушения | количество общественно-значимых проектов по обустройству общественных колодцев и водоразборных колонок - ____ единиц |
| 5 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 | 2027 | реализация общественно-значимых проектов по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов | не выполнение требований законодательства Российской Федерации в части правил сбора и накопления твердых коммунальных отходов | количество общественно-значимых проектов по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов - ____ единиц |
| 6 | Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 | 2027 | реализация общественно-значимых проектов по сохранению и восстановлению природных ландшафтов и историко-культурных памятников | отсутствие условий для сохранения историко-культурного и духовного наследия, патриотического воспитания граждан | количество общественно-значимых проектов по сохранению и восстановлению природных ландшафтов и историко-культурных памятников - ____ единиц |
| Подпрограмма «Текущее содержание сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 | 2027 | Регулярное выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения; регулярная оплата за поставленную электроэнергию | не выполнение требований законодательства Российской Федерации в части организации уличного освещения в поселении | Доля сетей уличного электроосвещения, на которых выполняются регулярные работы по содержанию и ремонту – 100%; Размер оплаты за потребленную электроэнергию в целях уличного освещения – 100%; |
| 8 | Озеленение территории сельского поселения | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 | 2027 | Регулярное выполнение работ по вырубке, обрезке сухих веток, деревьев, кустарников, посадка саженцев деревьев кустарников, цветочной рассады | создание неприглядности территории сельского поселения | Доля территории поселения, на которой осуществляется регулярное озеленение – 62% |
| 9 | Содержание мест захоронения | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 | 2027 | Вывоз мусора с территории кладбищ, благоустройство мест захоронения | создание неприглядности территории мест захоронения | Доля благоустроенных мест захоронения – 100% |
| 10 | Текущий ремонт и содержание историко-культурных памятников и памятников искусства | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 | 2027 | Регулярное содержание и ремонт памятников (покраска, побелка, устранение сколов и трещин, уборка и ремонт прилегающей территории) | разрушение памятников истории и искусства | Доля отремонтированных памятников – 100% |
| 11 | Прочие мероприятия по содержанию территории сельского поселения | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 | 2027 | Регулярное содержание и уборка общественной территории, в том числе путем организации субботников, установка урн, скамеек в общественных местах, установка аншлагов и номерных знаков на домах и др. | создание неприглядности территории сельского поселения | Доля общественной территории, на которой осуществляется регулярное содержание – 75% |

Приложение 4

# к Муниципальной программе

# «Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2027 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник) | Код бюджетной классификации |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | Группа ВР | 2020 г. | 2021 г | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2027 годы» | Всего, в том числе | X | X | X | 329,3 | 605,9 | 633,3 | 3395,0 | 2514,6 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 8153,1 |
|  |  | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района | Х | X | X | 329,3 | 605,9 | 633,3 | 3395,0 | 2514,6 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 8153,1 |
| Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |  |  | 909 | 0503 | 22101 ххххх | - | - | 48,7 | 2367,9 | 877,8 | - | - | - | 3294,4 |
|  | 1.1 подготовка сметной документации |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  | - | - |  |
|  | 1.2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  | - | - |  |
|  | 1.3. Обустройство зон отдыха в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  | 2367,9 | 877,8 |  | - | - | 1388,3 |
| Основное мероприятие 2 Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий |  |  | 909 | 0503 | 22102 43040 | 14,2 | 14,0 | 53,6 | 28,3 | 73,00 | 50,0 | 50,0 | 50,00 | 333,1 |
|  | 2.1 подготовка сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Замена и установка ламп на энергосберегающие светильники |  | 909 | 0503 | 22102 43040 | 14,2 | 14,0 | 53,6 | 28,3 | 73,00 | 50,0 | 50,0 | 50,00 | 333,1 |
| Основное мероприятие 3 Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок |  |  | 909 | 0503 | 22103 43040 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 3.1 подготовка сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Организация пешеходных коммуникаций в с. Алово, с. М. Сыреси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок |  |  | 909 | 0503 | 22104 43040 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 4.1 подготовка сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.Обустройство общественных колодцев в населенных пунктах сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 909 | 0503 | 22105 43040 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 5.1 подготовка сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 Восстановление памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945годы с. Алово и М.Сыреси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 подготовка сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Текущее содержание сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории сельского поселения |  | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района | 909 | 0503 | 22201 43010 | 83,6 | 87,2 | 88,5 | 107,1 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 150,0 | 896,4 |
|  | 1.1.Содержание и ремонт уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Оплата за электроэнергию уличного освещения |  | 909 | 0503 | 22201 43010 | 83,6 | 87,2 | 88,5 | 107,1 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 150,0 | 896,4 |
| Основное мероприятие 2 Озеленение территории сельского поселения |  | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района | 909 | 0503 | 22202 43020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Вырубка и обрезка сухих веток, деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.Удаление поросли, подкормка удобрением деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.Посадка саженцев деревьев и кустарников, цветочной рассады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.Посев газона, летнее содержание газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 Содержание мест захоронения |  | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района | 909 | 0503 | 22203 43030 |  | 16,3 | 67,2 | 184,9 | 26,6 | 20,0 | 20,0 | - | 335,0 |
|  | 3.1.Вывоз мусора с территории кладбищ сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 58,6 | 26,6 |  |  | - | 85,2 |
|  | 3.2.Обрезка сухих веток деревьев и кустарников, валка аварийных деревьев на территориях кладбищ сельского поселения: |  |  |  |  |  | 16,3 | 67,2 | 126,3 | 0 | 20,0 | 20,0 | - | 249,8 |
| Основное мероприятие 4 Текущий ремонт и содержание историко-культурных памятников и памятников искусства |  | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района | 909 | 0503 | 22204 ххххх | 3,7 | 5,7 | 6,6 | 9,4 | 4,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 51,1 |
|  | 4.1. Ремонт памятников погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы с Алово, с.М.Сыреси |  | 909 | 0503 | 22204 43040 | 3,7 | 5,7 | 6,6 | 9,4 | 4,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 51,1 |
| Основное мероприятие 5 Прочие мероприятия по содержанию территории сельского поселения |  | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района | 909 | 0503 | 22205 43040 | 10,6 | 7,2 | 8,5 | 18,2 | 15,8 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 114,3 |
|  | 5.1.Содержание и уборка территории поселения (в т.ч. общественных мест, мест массового отдыха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.Приобретение и установка урн и скамеек в общественных местах, местах массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Текущее содержание территории общего пользования в населенных пунктах (зимнее/летнее время: уборка снега, мусора, листвы; подметание; уборка урн) |  | 909 | 0503 | 22205 43040 | 7,5 | 7,2 | 8,5 | 18,2 | 15,8 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 114,3 |
|  | 5.4.Изготовление аншлагов и номерных знаков с наименованием улиц и номерами домов на территории поселения, изготовление табличек |  | 909 | 0503 | 22205 43040 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | 3,1 |  |
|  | 5.5.Установка досок объявления, замена старых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.Организация и проведение субботника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7.Очистка ливневых стоков |  | 909 | 0503 | 22205 43040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 Решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан |  | Администрация Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района | 909 | 0503 | 22206 ххххх | 217,2 | 475,5 | 360,2 | 679,2 | 1356,8 |  | - | - | 3088,9 |
| 6.1.Валка аварийных деревьев на территории сельского кладбища |  |  | 909 909 | 0503 0503 | 22206 78090 22206 43030 | 173,8 | 380,4 95,1 |  |  | 230,0 |  |  |  | 784,2 95,1 |
| 6.2.Организация пешеходных коммуникаций с. М.Сыреси |  |  | 909 909 | 0503 0503 | 22206 78090 2220 6 43040 | 21,7 21,7 |  |  | 200,0 46,1 |  |  |  |  | 221,7 67,8 |
| 6.3.Благоустройство зоны отдыха в центре села Алово |  |  | 909 | 0503 | 22206 78090 |  |  | 360,2 |  | 1126,8 |  |  |  | 1487 |
|  |  |  | 909 | 0503 | 2220643040 |  |  |  | 90,1 |  |  |  | 410,1 |  |
| 6.3.Ремонт изгороди кладбища села Алово |  |  | 909 |  | 2220643030 |  |  |  | 343,0 |  |  |  |  | 343,0 |

Приложение 5

- к Муниципальной программе

- «Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2027 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов  и иных источников финансирования  на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус |  | наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год - очередной | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа |  | «Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2027 годы» | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 329,3 | 605,9 | 633,3 | 3052 | 2857,6 | 225 | 225 | 225 | 8153,1 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 195,5 | 380,4 | 360,2 | 1588,3 | 1356,8 | 0 | 0 | 0 | 3881,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 133,8 | 225,5 | 273,1 | 1183,7 | 1500,8 | 225 | 225 | 225 | 3991,9 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 14,2 | 14 | 102,3 | 2396,2 | 990,7 | 50 | 50 | 50 | 3667,4 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 1388,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 14,2 | 14 | 102,3 | 727,9 | 990,7 | 50 | 50 | 50 | 1999,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2 | Основное мероприятие 1 |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 48,7 | 2367,9 | 877,8 | 0 | 0 | 0 | 3294,4 |
|  | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 1388,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 48,7 | 699,6 | 877,8 | 0 | 0 | 0 | 1626,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
|  | мероприятие 1.1 |  | Подготовка сметной документации | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | мероприятие 1.2 |  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  | 16,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | мероприятие 1.3 |  | Обустройство зон отдыха в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 2367,9 | 877,8 | 0 | 0 | 0 | 3245,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  | 1388,3 |  |  |  |  | 1388,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 699,6 | 877,8 |  |  |  | 1577,4 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |
| 3 | Основное мероприятие 2 |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 14,2 | 14 | 53,6 | 28,3 | 73 | 50 | 50 | 50 | 333,1 |
|  | Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 14,2 | 14 | 53,6 | 28,3 | 73 | 50 | 50 | 50 | 333,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | мероприятие 2.1 |  | Подготовка сметной документации | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | мероприятие 2.2 |  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | мероприятие 2.3 |  | Замена и установка ламп на энергосберегающие светильники | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 14,2 | 14 | 53,6 | 28,3 | 73 | 50 | 50 | 50 | 333,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 14,2 | 14 | 53,6 | 28,3 | 73 | 50 | 50 | 50 | 333,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 3 |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | мероприятие 3.1 |  | подготовка сметной документации | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | мероприятие 3.2 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | мероприятие 3.3 | Организация пешеходных коммуникаций в с. Алово, с. М. Сыреси |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 4 |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 4.1 | Подготовка сметной документации |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 4.2 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 4.3 | Обустройство общественных колодцев в населенных пунктах сельского поселения |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 5 |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 5.1 | Подготовка сметной документации |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 5.2 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 5.3 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах сельского поселения |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 6 |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 19,9 |
|  | Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 19,9 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 6.1 | Восстановление памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945годы с. Алово |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 6.2 | Подготовка сметной документации |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 19,9 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  | 19,9 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 6.3 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Подпрограмма «Текущее содержание сельских территорий» |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 315,1 | 591,9 | 531 | 655,8 | 1866,9 | 175 | 175 | 175 | 4485,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 195,5 | 380,4 | 360,2 | 200 | 1356,8 | 0 | 0 | 0 | 2492,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 119,6 | 211,5 | 170,8 | 455,8 | 510,1 | 175 | 175 | 175 | 1992,8 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 1 |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 83,6 | 87,2 | 88,5 | 107,1 | 120 | 130 | 130 | 150 | 896,4 |
|  | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории сельского поселения |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 83,6 | 87,2 | 88,5 | 107,1 | 120 | 130 | 130 | 150 | 896,4 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 1.1 | Содержание и ремонт уличного освещения |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 1.2 | Оплата за электроэнергию уличного освещения |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 83,6 | 87,2 | 88,5 | 107,1 | 120 | 130 | 130 | 150 | 896,4 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 83,6 | 87,2 | 88,5 | 107,1 | 120 | 130 | 130 | 150 | 896,4 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 2 |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Озеленение территории сельского поселения |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 2.1 | Вырубка и обрезка сухих веток, деревьев и кустарников |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 2.2 | Удаление поросли, подкормка удобрением деревьев и кустарников |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 2.3 | Посадка саженцев деревьев и кустарников, цветочной рассады |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 2.4 | Посев газона, летнее содержание газонов |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Основное мероприятие 3 |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 16,3 | 67,2 | 184,9 | 26,6 | 20 | 20 | 0 | 335 |
|  | "Содержание мест захоронения" |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 16,3 | 67,2 | 184,9 | 26,6 | 20 | 20 | 0 | 335 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 3.1 | Вывоз мусора с территории кладбищ сельского поселения |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 26,6 | 0 | 0 | 0 | 85,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 58,6 | 26,6 |  |  |  | 85,2 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 3.2 | Обрезка сухих веток деревьев и кустарников, валка аварийных деревьев на территориях кладбищ сельского поселения: |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 16,3 | 67,2 | 126,3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 269,8 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 16,3 | 67,2 | 126,3 | 0 | 20 | 20 |  | 249,8 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Основное мероприятие 4 |  |  |  | всего | 3,7 | 5,7 | 6,6 | 9,4 | 4,7 | 7 | 7 | 7 | 51,1 |
|  | «Текущий ремонт и содержание историко-культурных памятников и памятников искусства» |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3,7 | 5,7 | 6,6 | 9,4 | 4,7 | 7 | 7 | 7 | 51,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 4.1 | Ремонт памятников погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы с Алово и с.М.Сыреси |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 3,7 | 5,7 | 6,6 | 9,4 | 4,7 | 7 | 7 | 7 | 51,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3,7 | 5,7 | 6,6 | 9,4 | 4,7 | 7 | 7 | 7 | 51,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12 | Основное мероприятие 5 |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 10,6 | 7,2 | 8,5 | 18,2 | 15,8 | 18 | 18 | 18 | 114,3 |
|  | «Прочие мероприятия по содержанию территории сельского поселения» |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,6 | 7,2 | 8,5 | 18,2 | 15,8 | 18 | 18 | 18 | 114,3 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 5.1 | Содержание и уборка территории поселения (в т.ч. общественных мест, мест массового отдыха) |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 5.2 | Приобретение и установка урн и скамеек в общественных местах, местах массового отдыха населения |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 5.3 | Текущее содержание территории общего пользования в населенных пунктах (зимнее/летнее время: уборка снега, мусора, листвы; подметание; уборка урн) |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 7,5 | 7,2 | 8,5 | 18,2 | 15,8 | 18 | 18 | 18 | 111,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 7,5 | 7,2 | 8,5 | 18,2 | 15,8 | 18 | 18 | 18 | 111,2 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 5.4 | Изготовление аншлагов и номерных знаков с наименованием улиц и номерами домов на территории поселения |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 5.5 | Организация и проведение субботника |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 5.6 | Установка досок объявления, замена старых |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 13 | Основное мероприятие 6 |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 217,2 | 475,5 | 360,2 | 336,2 | 1699,8 | 0 | 0 | 0 | 3088,9 |
|  | Решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан |  |  |  | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 195,5 | 380,4 | 360,2 | 200 | 1356,8 | 0 | 0 | 0 | 2492,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 21,7 | 95,1 | 0 | 136,2 | 343 | 0 | 0 | 0 | 596 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 6.1. Валка аварийных деревьев на территории сельского кладбища |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 173,8 | 475,5 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 879,3 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 173,8 | 380,4 |  |  | 230 |  |  |  | 784,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 95,1 |  |  |  |  |  |  | 95,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 6.2.Организация пешеходных коммуникаций с М.Сыреси |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 43,4 | 0 | 0 | 246,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,5 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 21,7 |  |  | 200 |  |  |  |  | 221,7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 21,7 |  |  | 46,1 |  |  |  |  | 67,8 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 6.3. Благоустройство зоны отдыха в центре села Алово |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 360,2 | 90,1 | 1126,8 | 0 | 0 | 0 | 1577,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 |  | 360,2 |  | 1126,8 |  |  |  | 1487 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |  | 90,1 |  |  |  |  | 90,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 6.4.Ремонт изгороди кладбища села Алово |  |  | Администрация Аловского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 |
|  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 343 |  |  |  | 343 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

Приложение 6

к Муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2027 годы»

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта) Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района на 2020-2027 годы

| № п/п | Наименование предприятия. сельскохозяйственного товаропроизводителя | Наименование инвестиционного проекта | Сроки реализации проекта | Объем инвестиций всего тыс.рублей | годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г | 2021 г | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ООО «Сабанчеевское» | Обустройство зон отдыха в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2023 год | 280,0 |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Сабанчеевское» | Восстановление памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 г | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | АО «Агро-Атяшево» | Восстановление памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 г | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | Х | Х | 280,0 |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |

Приложение 7

к Муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2026 годы»

План реализации Муниципальной программы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

| тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |  | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. |  | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2025 годы" Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 создание и обустройство зон отдыха , спортивных и детских игровых площадок | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  | 511,0 | 1837,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | мероприятие 1.1. Подготовка сметной документации | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | мероприятие 1.2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | мероприятие 1.3. Обустройство зон отдыха в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  | 511,0 | 1837,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |
| 2.1 | мероприятие 2.3. Замена и установка ламп на энергосберегающие светильники | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |
| Подпрограмма «Текущее содержание сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории сельского поселения | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству | 27,0 |  | 25,0 | 36,0 | 42,0 |  | 27,0 | 25,0 | 36,0 | 42,0 | 27,0 | 25,0 | 36,0 |  | 47,0 |
| 3.1 | мероприятие 1.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству | 27,0 |  | 25,0 | 36,0 | 42,0 |  | 27,0 | 25,0 | 36,0 | 42,0 | 27,0 | 25,0 | 36,0 |  | 47,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3 Содержание мест захоронения | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  |  | 49,6 | 68,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 3.2. Обрезка сухих веток деревьев и кустарников, валка аварийных деревьев на территориях кладбищ сельского поселения | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  |  | 49,6 | 68,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4 Текущий ремонт и содержание историко-культурных памятников и памятников искусства | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  | 9,4 |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  | 9.0 |  |  |  |
| 5.1 | мероприятие 4.1. | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  | 9,4 |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  | 9,0 |  |  |  |
|  | ремонт памятников погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы в с.Алово и с.М.Сыреси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 5 Прочие мероприятия по содержанию территории сельского поселения | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  | 9,0 |  | 9,2 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 6.1 | мероприятие 5.3 Текущее содержание территории общего пользования в населенных пунктах )зимнее/летнее время:уборка снега,мусора, листвы,подметание,уборка урн) | Администрация Аловского сельского поселения | январь 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  | 9,0 |  | 9,2 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 7 | Основное мероприятие 6 Решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан | Администрация Аловского сельского поселения | апрель 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  |  |  | 340,1 |  |  |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | мероприятие 6.1. Валка аварийных деревьев на территории сельского кладбища | Администрация Аловского сельского поселения | апрель 2023 | декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | мероприятие 6.2 Организация пешеходных коммуникаций с М.Сыреси | Администрация Аловского сельского поселения | май 2023 | сентябрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3. Благоустройство зоны отдыха в центре села Алово | Администрация Аловского сельского поселения | Январь 2023 | Декабрь 2025 | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству |  |  |  |  | 90,1 |  |  |  | 1600,00 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

к Муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2026 годы»

Детальный план-график реализации Муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) |  |  | всего | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | Муниципальная программа "«Комплексное развитие сельских территорий Аловского сельского поселения на 2020-2026 годы»" | Администрация Аловского сельского поселения | - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | январь 2020 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам |  |  | 7249,0 | - | 4264,5 | 2704,5 | 280,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 329,3 | - | 195,5 | 133,8 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 605,9 | - | 380,4 | 225,5 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 633,3 | - | 360,2 | 273,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 3128,5 |  | 1728,4 | 1120,1 | 280,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2124,0 |  | 1600,0 | 524,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 209,0 |  | - | 209,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 219,0 |  |  | 219,0 |  |  |
|  |  | Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» | Администрация Аловского сельского поселения |  |  |  | всего, в т. ч. по годам |  |  | 2638,60 | - | 1388,3 | 970,3 | 280,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 14,2 | - | - | 14,2 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 14,0 | - | - | 14,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 102,3 |  |  | 102,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2388,1 |  | 1388,3 | 719,8 | 280,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие1 Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок Мероприятие 1.1. Подготовка сметной документации Мероприятие 1.2.Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости Мероприятие 1.3 Обустройство зон отдыха в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Аловского сельского поселения | - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | январь 2020 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам |  |  | 2396,8 | - | 1388,3 | 728,5 | 280,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 48,7 |  |  | 48,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2348,1 |  | 1388,3 | 679,8 | 280,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2 Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий Мероприятие 2.3 Замена и установка ламп на энергосберегающие светильники | Администрация Аловского сельского поселения | - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | январь 2020 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам |  |  | 241,8 |  |  | 241,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 14,2 |  |  | 14,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 53,6 |  |  | 53,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026,год |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  | Подпрограмма «Текущее содержание сельских территорий» | Администрация Аловского сельского поселения | - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | январь 2020 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам |  |  | 4610,4 |  | 2876,2 | 1734,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 315,1 |  | 195,5 | 119,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 591,9 |  | 380,4 | 211,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 531,0 |  | 360,2 | 170,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 740,4 |  | 340,1 | 400,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2084,0 |  | 1600,0 | 484,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 169,0 |  |  | 169,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 179,0 |  |  | 179,0 |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории сельского поселения Мероприятие 1.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Аловского сельского поселения | - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | январь 2020 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам |  |  | 782,3 |  |  | 782,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 83,6 |  |  | 83,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 87,2 |  |  | 87,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 88,5 |  |  | 88,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 115,0 |  |  | 115,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 115,0 |  |  | 115,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 3 Содержание мест захоронения Мероприятие 3.2. Обрезка сухих веток деревьев и кустарников, валка аварийных деревьев на территориях кладбищ сельского поселения: | Администрация Аловского сельского поселения | - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | январь 2020 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам |  |  | 261,1 |  |  | 261,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 16,3 |  |  | 16,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 67,2 |  |  | 67,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 117,6 |  |  | 117,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 4 Текущий ремонт и содержание историко-культурных памятников и памятников искусства Мероприятие 4.1. Ремонт памятников погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы в с.Алово и с.М.Сыреси | Администрация Аловского сельского поселения | - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | январь 2020 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам |  |  | 52,4 |  |  | 52,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 3,7 |  |  | 3,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 5,7 |  |  | 5,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 6,6 |  |  | 6,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 9,4 |  |  | 9,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 5 Прочие мероприятия по содержанию территории сельского поселения Мероприятие 5.3. Текущее содержание территории общего пользования в населенных пунктах )зимнее/летнее время:уборка снега,мусора, листвы,подметание,уборка урн) | Администрация Аловского сельского поселения | - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | январь 2020 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам |  |  | 134,5 |  |  | 134,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 10,6 |  |  | 10,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 8,5 |  |  | 8,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 118,2 |  |  | 118,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  | Мероприятие 5.4. Изготовление аншлагов и номерных знаков с наименованием улиц и номерами домов на территории поселения | Администрация Аловского сельского поселения | - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | январь 2020 | март 2020 | всего, в т. ч. по годам |  |  | 3,1 |  |  | 3,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 3.1 |  |  | 3,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 6 Решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан Мероприятие 6.1. Валка аварийных деревьев на территории сельского кладбища | Администрация Аловского сельского поселения | - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | апрель 2020 | декабрь2026 | всего, в т. ч. по годам |  |  | 2993,0 |  | 2416,1 | 576,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 217,2 |  | 195,5 | 21,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 475,5 |  | 380,4 | 95,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 360,2 |  | 360,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 340,1 |  | 200,0 | 140,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 1600,0 |  | 1280,0 | 320,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2. Организация пешеходных коммуникаций с М.Сыреси |  | Администрация Аловского сельского поселения | - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | май 2020 | декабрь2023 | всего, в т. ч. по годам |  | 293,4 |  |  | 221,7 | 71,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  | 43,4 |  |  | 21,7 | 21,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 250,0 |  |  | 200,0 | 50,0 |  |  |
|  | Мероприятие 6.3. Благоустройство зоны отдыха в центре села Алово |  | Администрация Аловского сельского поселения | - реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | январь 2022 | декабрь 2024 | всего, в т. ч. по годам |  | 2050,3 |  |  | 1640,2 | 410,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 360,2 |  |  | 360,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 90,1 |  |  |  | 90,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 1600,0 |  |  | 1280,0 | 320,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |

.»